## 各县表
2022年永城市巩固拓展脱贫攻坚成果项目完成情况公告公示
项目类别 | 项目名称 | 项目个数（个） | 项目财政投资额（万元） | 其中：财政衔接推进乡村振兴资金安排 | 是否为优势特色产业（是填1，否填0） | 招投标状态 |  |  | 项目施工状态 |  |  |  | 项目责任单位 | 项目责任人 | 项目预计完工时间 | 已拨付财政资金（万元） | 其中：拨付的财政衔接推进乡村振兴资金（万元）
[6 empty] | 未招标（1/0） | 正在招标（1/0） | 已完成招标（1/0） | 未开工（1/0） | 已开工（1/0） | 已竣工（1/0） | 已决算（1/0） |  |  |  |  | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金
合计 |  | 65 | 12522 | 12522 | 8 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 12522 | 12522 | 1487 | 1535 | 300 | 9200
一、产业发展类 | 小计 | 22 | 7830.4917 | 7830.4917 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  | 7830.4917 | 7830.4917 | 1000 | 529 | 300 | 6001.4917
1 | 2022年永城市帅翼驰新材料产业扶贫项目 | 1 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
2 | 2022年永城市和信加工产业扶贫项目 | 1 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000
3 | 2022年永城市茉织华（华辰）服装加工项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
4 | 2022年永城市协鑫生物质循环产业项目 | 1 | 3000 | 3000 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 3000 | 3000 |  |  |  | 3000
5 | 2022年永城市高庄镇花卉产业项目 | 1 | 400 | 400 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 400 | 400 | 400
6 | 2022年永城市谷满多富硒食品加工项目 | 1 | 200 | 200 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 200 | 200 | 200
7 | 2022年永城市卢师傅食品加工项目 | 1 | 200 | 200 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 200 | 200 | 200
8 | 2022年永城市鸿茂农场种植项目 | 1 | 200 | 200 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 200 | 200 | 200
9 | 2022年永城市恒鲜食品加工项目 | 1 | 200 | 200 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 200 | 200 |  |  |  | 200
10 | 2022年永城市人和生猪养殖项目种植项目 | 1 | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 50 | 50 |  |  |  | 50
11 | 2022年永城市小龙人农场种养殖项目 | 1 | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 50 | 50 |  |  |  | 50
12 | 2022年永城市沅豪箱包加工项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
13 | 2022年永城市小额信贷项目 | 1 | 1.4917 | 1.4917 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市财经金融服务中心 | 汪颖 | 2022.11.30 | 1.4917 | 1.4917 |  |  |  | 1.4917
14 | 2022年永城市高庄镇花卉特色小镇项目 | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
15 | 2022年永城市苗桥镇水产特色小镇项目 | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
16 | 2022年永城市芒山镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
17 | 2022年永城市苗桥镇水产交易中心项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  | 100
18 | 2022年永城市芒山镇柿园村水果交易市场项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  | 100
19 | 2022年永城市高庄镇花卉种植大棚项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  | 100
20 | 2022年永城市侯岭街道办示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
21 | 2022年永城市演集街道办示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
22 | 2022年永城市高庄镇乡村旅游产业项目 | 1 | 529 | 529 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 农业农村局 | 李超伟 | 2022.12.30 | 529 | 529 |  | 529
二、基础设施类 | 小计 | 26 | 2434 | 2434 | * | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  | 2434 | 2434 | 51 | 302 | 0 | 2081
1 | 2022年芒山国有林场基础设施提升项目 | 1 | 51 | 51 | * |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 林业局 | 黄威 | 2022.11.30 | 51 | 51 | 51
2 | 2022年永城市演集街道办陆楼村安全饮水提升项目 | 1 | 41.7522 | 41.7522 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 永城市水利局 | 刘道远 | 2022.11.30 | 41.7522 | 41.7522 |  | 41.7522
3 | 2022年永城市演集街道办武庄村安全饮水提升项目 | 1 | 184.9995 | 184.9995 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 永城市水利局 | 刘道远 | 2022.11.30 | 184.9995 | 184.9995 |  | 117 |  | 67.9995
4 | 2022年永城市演集街道办时庄村安全饮水提升项目 | 1 | 146.6298 | 146.6298 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 永城市水利局 | 刘道远 | 2022.11.30 | 146.6298 | 146.6298 |  | 143.2478 |  | 3.382
5 | 2022年永城市演集街道办事处韩寨村安全饮水提升项目 | 1 | 48.0799 | 48.0799 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 永城市水利局 | 刘道远 | 2022.11.30 | 48.0799 | 48.0799 |  |  |  | 48.0799
6 | 2022年永城市高庄镇前张村安全饮水提升项目 | 1 | 3.2936 | 3.2936 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 永城市水利局 | 刘道远 | 2022.11.30 | 3.2936 | 3.2936 |  |  |  | 3.2936
7 | 2022年永城市高庄镇申楼村安全饮水提升项目 | 1 | 58.245 | 58.245 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 永城市水利局 | 刘道远 | 2022.11.30 | 58.245 | 58.245 |  |  |  | 58.245
8 | 2022年永城市十八里镇能源小镇项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
9 | 2022年永城市李寨镇红色教育特色小镇项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
10 | 2022年永城市茴村镇书法小镇项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
11 | 2022年永城市陈集镇钢铁小镇项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
12 | 2022年永城市陈官庄乡红色旅游特色小镇项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
13 | 2022年永城市条河镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
14 | 2022年永城市太丘镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
15 | 2022年永城市酂阳镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
16 | 2022年永城市裴桥镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
17 | 2022年永城市双桥镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
18 | 2022年永城市新桥镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
19 | 2022年永城市顺和镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
20 | 2022年永城市酂城镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
21 | 2022年永城市马牧镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
22 | 2022年永城市日月湖街道办示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
23 | 2022年永城市蒋口镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
24 | 2022年永城市马桥镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
25 | 2022年永城市崇法寺街道办示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
26 | 2022年永城市大王集镇示范村奖补项目 | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 100 | 100 |  |  |  | 100
………… |  |  |  |  | * | [11 empty] | 0
三、就业类 | 小计 | 5 | 1140.5083 | 1140.5083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 1140.5083 | 1140.5083 | 436 | 704 | 0 | 0.5083
1 | 2022年永城市公益岗项目 | 1 | 1067.2971 | 1067.2971 | * |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 人社局 | 马振 | 2022.11.30 | 1067.2971 | 1067.2971 | 430 | 636.7888 |  | 0.5083
2 | 2022年永城市外出务工补助项目 | 1 | 0.1112 | 0.1112 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 人社局 | 马振 | 2022.11.30 | 0.1112 | 0.1112 |  | 0.1112
3 | 2022年永城市短期技能培训项目 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 人社局 | 马振 | 2022.11.30 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
4 | 2021年永城市秋季雨露计划项目 | 1 | 35.7 | 35.7 | * |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 乡村振兴局 | 刘玉敏 | 2022.11.30 | 35.7 | 35.7 | 6 | 29.7
5 | 2022年永城市春季雨露计划项目 | 1 | 37.2 | 37.2 | * |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 乡村振兴局 | 刘玉敏 | 2022.11.30 | 37.2 | 37.2 |  | 37.2
………… | ………… |  |  |  | *
四、公共服务设施类 | 小计 | 11 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
1 | 2022年永城市78个脱贫村公厕项目 | 1 | 900 | 900 | * |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 900 | 900 |  |  |  | 900
2 | 2022年永城市黄口镇曹楼村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
3 | 2022年永城市黄口镇大丁楼村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
4 | 2022年永城市黄口镇胡庄村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
5 | 2022年永城市龙岗镇魏庄村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
6 | 2022年永城市太丘镇吴圩村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
7 | 2022年永城市高庄镇邵庄村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
8 | 2022年永城市马牧镇西董楼村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
9 | 2022年永城市李寨镇支庄村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
10 | 2022年永城市薛湖镇黄营村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
11 | 2022年永城市酇阳镇陈牌坊村“大比武”奖励资金项目 | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 市委农办 | 李士军 | 2022.11.30 | 10 | 10 |  |  |  | 10
五、工作经费 | 小计 | 1 | 117 | 117 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117
1 | 2022年永城市驻村第一书记专项资金项目 | 1 | 117 | 117 | * |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 组织部 | 梁杰 | 2022.11.30 | 117 | 117 |  |  |  | 117
………… | ………… |  |  |  | * | [11 empty] | 0

## 项目分类表
项目类型 | 基础设施 | 产业发展 | 就业类 | 公共服务设施 | 工作经费
基础设施 | 农村道路 | 种植业 | 公益岗位补助 | 人居环境整治 | 项目管理费
产业发展 | 水利工程 | 养殖业 | 跨省就业补助 | 其他公共服务 | 第一书记工作经费
就业类 | 少数民族特色村寨建设 | 加工流通业 | 其他就业补助 |  | 其他工作经费
公共服务设施 | 电力设施 | 休闲农业与乡村旅游 | 雨露计划培训
工作经费 | 网络设施 | 综合性产业
| 其他基础设施 | 小额信贷贴息
水电路网等农业生产配套设施
村级光伏电站
其他产业