## 2018年基础设施项目（道路）
绩效目标自评表（贫困户较多的非贫困村道路建设项目）
（2018年度）
项目名称 | 贫困户较多的非贫困村道路建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 各乡镇乡镇长
主管部门 | 永城市扶贫办 |  |  | 实施单位 | 各乡镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： | 3273万元 |  | 3273万元 |  | 10分 | 100% | 10分
| 其中：本年财政拨款 | 3273万元 |  | 3273万元 |  | —— | 100% | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：使全市19个乡镇36个村道路得到改善，解决困难群众行路难的问题 |  |  | 19个乡镇36个村道路建设项目已全部建设完成，涉及资金3273万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建改建公路里程 | 20 | ≥71公里 | ≥71公里 | 20
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | ≥100% | ≥100% | 15
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 15 | ≥100% | ≥100% | 15
……
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 10 | ≥0.3小时 | ≥0.3小时 | 10
|  |  | 受益贫困人口数 | 10 | ≥1399人 | ≥1399人 | 10
|  | 生态效益指标 | 乡村道路持续使用年限 | 10 | ≥10年 | ≥10年 | 10
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10
……
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 100