## Sheet1
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 | 永城市2019年第一批财政专项扶贫道路资金项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 尹铭功
主管部门 | 永城市交通运输局 |  |  | 实施单位 | 永城市交通运输局
资金情况（万元） |  | 全年预算数（A） |  | 全年预执行算数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额： | 5387.54万元 |  | 5387.32271万元 |  | 10 |  | 10
| 其中：本年财政拨款 | 5387.32271万元 |  |  |  | —— |  | ——
| 其他资金 |  |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 使全市48个村道路得到改善，解决困难群众行路难的问题 |  |  | 完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | 10分 | ≥95公里 | 80.3793 | 8.5 | 原因：计划修建总面积不减，群众要求部分路段加宽。措施：投资总额不减，满足群众需求
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 20分 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 10分 | ≥100% | ≥100% | 10
|  | 成本指标 | 工程建设造价低于当地平均标准的比例 | 10分 | 100% | 100% | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间 | 10分 | ≥0.3小时 | ﹥0.3小时 | 10
|  |  | 受益贫困人口数量 | 10分 | ≥798户 | ≥798户 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10分 | ≥10年 | ≥10年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 10分 | ≥90% | 100% | 10
总分 |  |  |  | 100 |  |  | 98.5